## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 西后街集中办公区新建停车库
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 1200.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 1200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过在西后街集中办公区新建1631平方米的立体停车库，增加420个停车位，解决了西后街集中办公区广大干部职工车辆的停放问题，保障了西后街集中办公区院内日常管理和运维，提升了西后街集中办公区良好的办公秩序和面貌。 | [5 empty] | 已新建1631平方米立体停车库，新增了420个停车位，有效解决了西后街集中办公区广大干部职工车辆的停放问题，保障了西后街集中办公区院内日常管理和运维，提升了西后街集中办公区良好的办公秩序和面貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车库面积（平方米） | 10 | =1631平方米 | =1631平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可满足总泊车数量（辆） | 10 | =420辆 | =420辆 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已基本完工，但还未完成全部验收工作，计划5月完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | =90% | 90 | 3.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目资金到位时间较晚，加之前期工作准备需要时间，当年未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本（万元） | 20 | <=1200万元 | =1200万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进后勤服务保障科学化和规范化发展 | 20 | 有效推进 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 集中办公区预算单位满意度（%） | 5 | >=90% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 集中办公区干部职工满意度（%） | 5 | >=90% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.75分