## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆迎宾馆安防设施设备整治项目
主管部门 |  | 机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆迎宾馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 638.52 | 638.52 |  | 504.79 |  | 10 |  | 79.06% |  | 4.77
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 638.52 | 638.52 |  | 504.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，计划完成1套安防管理平台，1套报警系统，900多路监控等设备的采购，能有效提升迎宾馆院内的安防质量，为宾客及工作人员提供更安全、便捷、舒适的环境，确保满足重要接待场所的高标准安防需求。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，新疆迎宾馆按照计划完成了1套安防管理平台、1套报警系统、900多路监控等设备的采购及安装，有效提升了迎宾馆院内区域的安防质量，为宾客及工作人员提供了更安全、便捷、舒适的环境，能够确保满足重要接待场所的高标准安防需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理平台（套） | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监控系统（支） | 10 | >=900支 | =900支 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报警系统（套） | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 20 | >=98% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本（万元） | 10 | <=638.52万元 | =504.79万元 | 79.06 | 4.77 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 安防项目2025年末已完工，但由于最终核算审定工作还未完结，未达到支付条件，故剩余尾款未支付，已进行结转。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宾馆安防质量 | 10 | 有效提升 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 宾客对象满意度（%） | 10 | >=95% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.54分