## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆迎宾馆绿化养护项目
主管部门 |  | 机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆迎宾馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 499.68 | 499.68 |  | 356.45 |  | 10 |  | 71.34% |  | 2.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.68 | 499.68 |  | 356.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，改善提升新疆迎宾馆生态绿化环境，增加区域氧气产出，净化周边二氧化碳，实现林地保护作用，提升生态环境，丰富园林景观效果。 | [5 empty] | 通过本项目的实施，新疆迎宾馆按照目标设定实现了生态绿化环境的改善提升，增加了区域氧气的产出，净化了周边的二氧化碳等有害气体，最终实现了林地保护作用，丰富了宾馆园林景观效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养殖面积（亩） | 10 | =710亩 | =710亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化新造、跟新改造面积（亩） | 10 | =100亩 | =100亩 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 10 | >=98% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化维护费用（万元） | 20 | <=499.68万元 | =356.45万元 | 71.34 | 5.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本项目实施周期实际持续至下一年度，故剩余尾款需项目完全竣工后支付，已结转至下一年度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宾馆院内环境质量 | 10 | 有效提升 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位（人） | 10 | >=55人 | =55人 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 宾客服务满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 78.51分