## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 东梁小区一号院维修改造项目
主管部门 |  | 自治区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.17 | 198.17 |  | 192.83 |  | 10 |  | 97.31% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.17 | 198.17 |  | 192.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划改造小区住房636.7平方米，有效提升服务水平和质量，从而提升住户居住环境。 | [5 empty] | 已完成小区住房636.7平方米的改造项目实施，有效提升了小区服务水平和质量，有效提升了住户居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修面积（平方米） | 20 | =636.70平方米 | =636.7平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修资金支付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务保障能力 | 10 | 有效提升 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 住户满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分