## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区党委集中办公区3号办公楼维修改造项目
主管部门 |  | 新维吾尔自治区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 463.84 | 463.84 |  | 199.03 |  | 10 |  | 42.91% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 463.84 | 463.84 |  | 199.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据实际使用需求对自治区党委集中办公区3号楼楼内办公室电力线路、插座等进行电力增容改造，有效解决该楼电力负载不足和线路安全隐患等问题，为干部职工提供安全便捷的办公环境。 | [5 empty] | 自治区党委集中办公区3号楼维修项目施工图设计已完成，造价、监理和施工方均按照各自职责开展施工，目前，根据施工进度支出199.03万元，剩余项目资金结转至2026年执行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造办公楼数量 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造建筑面积 | 10 | =16179.57平方米 | =16179.57平方米 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目尚未完工，正在施工中，无法进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=98% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据项目施工进度支付项目资金，项目未完工，无法支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高该房屋使用寿命，提升办公环境 | 30 | 有效提高 | 部分达到预期目标 | 72 | 18 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 结合施工进度，部分房屋已维修完成，提升办公环境。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 68.00分